Приложение № 1

к приказу МУ «УДУ г. Аргун»

№06-од от 01.04.2014г.

 «Дорожная карта» по введению в действие ФГОС ДО

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях в 2014 – 2016 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименования мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** |
| **МУ «УДУ г. Аргун»** | **Дошкольная образовательная организация (далее – ДОО)** |
| **1.** | **Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  | Апрель - август 2014 года | Издание приказа о введении ФГОС ДО с утверждением «Дорожной карты», плана-графика (сетевого графика) | Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДОРазработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. |
| 1.2.  | Создание и организация деятельности органов исполнительной власти по координации введения ФГОС ДО | Апрель2014 года | Создание муниципального органа по координации введения ФГОС ДО. Определение плана работы.  | Создание рабочих групп по введению ФГОС ДО.Разработка и направление предложений в муниципальный орган по координации введения ФГОС ДО |
| **2.** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1.  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО  | август2014 года | Проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО  | Участие в мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО  |
| 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Август 2014г. Май 2015-2016г.г. |  Оценка степени готовности ДОО к введению ФГОС ДО.  | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 2.3.  | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | В течение 2014-2016г.г. | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | Обеспечение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО  |
| **3.** | **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения в действие ФГОС ДО | В течение 2014 года  | Создание на муниципальном уровне системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | Создание в дошкольной образовательной организации системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях |
| 3.2.  | Разработка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Апрель-август 2014 года | Доведение методических рекомендаций с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей, до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО  |
| 3.3. | Разработка методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Апрель-август2014 года | Учет методических рекомендаций при оснащении дошкольных образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды.Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды дошкольной образовательной организации. |
| 3.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | По мере публикации реестра примерных образова-тельных программ дошкольного образования | Оказание методической поддержки по разработке основной образовательной программы дошкольного образования.Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет по вопросам ФГОС ОО | Использование примерных образовательных программ дошкольного образования, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования |
| **4.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | апрель 2014 –декабрь 2016  | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций с учетом подготовки на рабочем месте (КПДО совместно с МУ «УДУ г. Аргун» | Участие руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.4. | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014 – 2015 | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |
| **5.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 -апрель 2015  | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнение муниципальных заданий |
| **6.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в дошкольных образовательных организациях по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | Апрель 2014 – декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте дошкольной образовательной организации. Проведение родительских собраний |

 Приложение № 2

к приказу МУ «УДУ г. Аргун»

№06-од от 01.04.2014г.

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях муниципального образования города Аргун в 2014 – 2015 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативно- правовое обеспечение реализации** **ФГОС ДО** | Издание приказа о введении ФГОС ДО с утверждением «Дорожной карты», плана-графика (сетевого графика) | Апрель 2014 | МУ «УДУ г. Аргун» |
| Издание приказа о создании Муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО.  | Апрель 2014 | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты | В течение 2014 года | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Создание нормативной правовой базы по введению ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| **Организационное обеспечение реализации** **ФГОС ДО** | Создание Муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО. Определение плана работы.  | Апрель 2014 | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Проведения мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО  | Август2014 года | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Сентябрь2014  Май 2015-2016г.г. | МУ «УДУ г. Аргун»,  |
| Координация и организационное сопровождение деятельности рабочих групп по введению в действие ФГОС ДО | В течение 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением в действие ФГОС ДО  | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун» |
| **Методическое обеспечение реализации** **ФГОС ДО** | Методическое сопровождение по вопросам введения в действие ФГОС ДО. Создание на муниципальном уровне системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях. | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун»,  |
| Участие в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун»,  |
| Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун»,  |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с применением:- методических рекомендаций с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей;- методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | Дошкольные образовательные организации |
| Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)  | По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун  |
| **Кадровое обеспечение введения** **ФГОС ДО** | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций с учетом подготовки на рабочем месте | 2014-2015г.г. | По графику КПДО |
| Создание условий по привлечению молодых специалистов и создание методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Дошкольные образовательные организации |
| Обеспечение реализации дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО  | 2014-2015г.г. |  |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения** **ФГОС ДО** | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка и выполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014 -апрель 2015  |  |
| **Информационное обеспечение введения** **ФГОС ДО** | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун  |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун  |
| Создание информационного раздела на сайте МУ «УДУ г. Аргун», ДОО по введению ФГОС ДО | Март 2014 года | МУ «УДУ г. Аргун»  |